## CIP Schedule .KH
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
rr2ss
សាលាខេត្ដកំពង់ធំ
ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ
r2s
តារាងសកម្មភាពអនុវត្ដការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ/សង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៥
ល.រ | លេខកូដ | ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក | ចំនួនភូមិ | ជំហាន១ |  |  | ជំហាន២ |  | មន្ដ្រីគាំទ្រឃុំសង្កាត់ទទួលបន្ទុក | លេខទូរស័ព្ទ
|  |  |  | ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ ១.១ | ប្រជុំនៅថ្នាក់ភូមិ ១.១ | ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ ១.១ | ប្រជុំនៅថ្នាកើឃុំ២.១ | ប្រជុំនៅថ្នាកើឃុំ២.២
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 601 | បារាយណ៍ | 182
1 | 60101 | បាក់ស្នា | 5 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | លោក ឡេង ហេង | ០៨៦ ៤៧០០៣៤
2 | 60102 | បល្ល័ង្ក | 13 | 13/08/2014 | 14-15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | លោកស្រី រស់ សុភារម្យ | ០១៧ ៨៦០៧១១
3 | 60103 | បារាយណ៍ | 12 | 15/08/2014 | 16/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | កញ្ញា មុំ សុខនីម | ០៨៩ ៦៣៨៦៦៩
4 | 60104 | បឹង | 5 | 2014-08-11 | 14-18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | កញ្ញា មុំ សុខនីម | ០៨៩ ៦៣៨៦៦៩
5 | 60105 | ចើងដើង | 10 | 2014-08-12 | 13-15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | លោកស្រី រស់ សុភារម្យ | ០១៧ ៨៦០៧១១
6 | 60106 | ច្រនាង | 13 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | លោក ម៉ម ទីម | ០៧៨ ៧១៥៨៧១
7 | 60107 | ឈូកខ្សាច់ | 14 | 2014-08-12 | 13-14/08/2014 | 16/08/2014 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | លោក អ៊ុក ចាន់សឿន | ០៩៦ ៣៧៨១១៤៤
8 | 60108 | ចុងដូង | 8 | 14/08/2014 | 15-16/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | កញ្ញា មុំ សុខនីម | ០៨៩ ៦៣៨៦៦៩
9 | 60109 | ជ្រលង | 9 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 17/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | លោក កៀត កៀងហួ | ០១២ ៥១៦៩៦៥
10 | 60110 | គគីធំ | 8 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | 22/08/2014 | លោក ឡេង ហេង | ០៨៦ ៤៧០០៣៤
11 | 60111 | ក្រវ៉ា | 8 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ឡេង ហេង | ០៨៦ ៤៧០០៣៤
12 | 60112 | អណ្ដូងពោធិ | 7 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 22/08/2014 | លោក ម៉ម ទីម | ០៧៨ ៧១៥៨៧១
13 | 60113 | ពង្រ | 7 | 13/08/2014 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | លោក កៀត កៀងហួ | ០១២ ៥១៦៩៦៥
14 | 60114 | សូយោង | 11 | 2014-08-11 | 13/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 22/08/2014 | លោក កៀត កៀងហួ | ០១២ ៥១៦៩៦៥
15 | 60115 | ស្រឡៅ | 14 | 2014-08-12 | 19-21/08/2014 | 22/08/2014 | 23/08/2014 | 23/08/2014 | លោក អ៊ុក ចាន់សឿន | ០៩៦ ៣៧៨១១៤៤
16 | 60116 | ស្វាយភ្លើង | 7 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | លោក ម៉ម ទីម | ០៧៨ ៧១៥៨៧១
17 | 60117 | ត្នោតជុំ | 9 | 2014-08-14 | 15-19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | លោកស្រី រស់ សុភារម្យ | ០១៧ ៨៦០៧១១
18 | 60118 | ទ្រៀល | 22 | 13/08/2014 | 14-19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | លោក អ៊ុក ចាន់សឿន | ០៩៦ ៣៧៨១១៤៤
| 602 | កំពង់ស្វាយ | 97
19 | 60201 | ជ័យ | 6 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | kBaØa s suxvI | 012 832390
20 | 60202 | ដំរីស្លាប់ | 5 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | លោកស្រី ឌុយ គន្ធា | 012 832390
21 | 60203 | កំពង់គោ | 5 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | k>T>t Kwm suParinÞ | 012 832390
22 | 60204 | កំពង់ស្វាយ | 12 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-01-08 | 2014-04-08 | 2014-05-08 | k> s suxvI | 012 832390
23 | 60205 | នីពេជ | 3 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-01-08 | 2014-04-08 | 2014-05-08 | k>T>t Kwm suParinÞ | 012 832390
24 | 60206 | ផាត់សណ្ដាយ | 5 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-01-08 | 2014-04-08 | 2014-05-08 | elak yauM y:um/ | 012 832390
25 | 60207 | សានគរ | 14 | 2014-01-08 | 4-5/8/2014 | 2014-06-08 | 2014-07-08 | 2014-08-08 | លោកស្រី ឌុយ គន្ធា | 012 832390
26 | 60208 | ត្បែង | 15 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | elak លន់គឹមអាន | 012 965502
27 | 60209 | ត្រញំងឫស្សី | 20 | 2014-01-08 | 4-5/8/2014 | 2014-06-08 | 2014-07-08 | 2014-08-08 | elak លន់គឹមអាន | 012 965502
28 | 60310 | ក្ដីដូង | 4 | 2014-01-08 | 4-5/8/2014 | 2014-06-08 | 2014-07-08 | 2014-08-08 | k>T>t Kwm suParinÞ | 012 832390
29 | 60311 | ព្រៃគុយ | 8 | 2014-01-08 | 4-5/8/2014 | 2014-06-08 | 2014-07-08 | 2014-08-08 | k> s suxvI | 012 832390
| 603 | ស្ទឹងសែន | 39
30 | 60301 | ដំរីជាន់ខ្លា | 4 | 2014-11-08 | 14-19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | ភឹម គឹមអឿង | 012 832390
31 | 60302 | កំពង់ធំ | 7 | 2014-12-08 | 16-17/8/2014 | 19-21/8/2014 | 2-4/9/2014 | 8-10/9/2014 | ភឹម គឹមអឿង | 012 832390
32 | 60303 | កំពង់រទេះ | 2 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 13-14/8/2014 | 25/8/2014 | 2014-03-09 | អ៊ុំ គឹមហ៊ាន់ | 092 175637
33 | 60304 | អូរកន្ធរ | 4 | 20/8/2014 | 21-26/8/2014 | 27-29/8/2014 | 2014-06-09 | 15/09/2014 | អ៊ុំ គឹមហ៊ាន់ | 092 175637
34 | 60306 | កំពង់ក្របៅ | 3 | 2014-11-08 | 12-17/8/2014 | 27-29/8/2014 | 2014-06-09 | 15/09/2014 | គឹម សុផល | 089 758315
35 | 60308 | ព្រៃតាហ៊ូ | 3 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | គឹម សុផល | 089 758315
36 | 60309 | អាចារ្យលាក់ | 3 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | អ៊ុំ គឹមហ៊ាន់ | 092 175637
37 | 60310 | ស្រយ៉ូវ | 13 | 13/8/2014 | 15-18​/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | ភឹម គឹមអឿង | 012 832390
| 604 | ប្រាសាទបល្ល័ង្ក | 64
38 | 60401 | ដូង | 8 | 11.08.2014 | 12-19.08.2014 | 20.08.2014 | 21.08.2014 | 25.08.2014 | សេង សំហឿន | 92435624
39 | 60402 | ក្រយា | 6 | 11.08.2014 | 13-14.08.2014 | 15.08.2014 | 17.08.2014 | 18.08.2014 | ជីវ ឃាំង | 89876626
40 | 60403 | ផាន់ញើម | 8 | 14.08.2014 | 15-16.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | 20.08.2014 | សេង សំហឿន | 92435624
41 | 60404 | សាគ្រាម | 11 | 14.08.2014 | 16-18.08.2014 | 19.08.2014 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | ជីវ ឃាំង | 89876626
42 | 60405 | សាលាវិស័យ | 19 | 04.08.2014 | 5-29.08.2014 | 01.09.2014 | 03.09.2014 | 04.09.2014 | សេង សំហឿន | 92435624
43 | 60406 | សាមគ្គី | 5 | 07.08.2014 | 11-15.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | 22.08.2014 | ជីវ ឃាំង | 89876626
44 | 60407 | ទួលគ្រើល | 7 | 13.08.2014 | 14-15.08.2014 | 17.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | សេង សំហឿន | 92435624
| 605 | ប្រាសាទសំបូរ | 66
1 | 60501 | ឈូក | 16 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ឈុន សារិទ្ធ / ពុន ស៊ឹនហ៊ីន | 012 287 054
2 | 60502 | គោល | 11 | 2014-05-08 | 06-11/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ឈុន សារិទ្ធ / ពុន ស៊ឹនហ៊ីន | 012 287 054
3 | 60503 | សំបូរ | 15 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ឈុន សារិទ្ធ / ង៉ា នឹង | 012 287 054
4 | 60504 | ស្រើង | 9 | 2014-05-08 | 06-08/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ម៉ៃ វុន /អឿ ស៊ីណា | 077 885 217
5 | 60505 | តាំងក្រសៅ | 15 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | លោក ម៉ៃ វុន /អឿ ស៊ីណា | 077 885 217
| 606 | សណ្ដាន់ | 80
50 | 60601 | ឈើទាល | 9 | 2014-08-10 | 11-12/08/14 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | លោក គាត ស៊ុនថៃ | 088 70 55 755
51 | 60602 | ដងកាំបិត | 5 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | លោក គាត ស៊ុនថៃ | 088 70 55 755
52 | 60603 | ក្លែង | 7 | 2014-09-05 | 7-8/09/2014 | 2014-09-14 | 2014-09-17 | 2014-09-22 | លោក ហ៊ឺ សារ៉ា | 092 61 50 94
53 | 60604 | មានរិទ្ធ | 7 | 2014-08-08 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 2014-08-19 | លោក គង់ សុភា | 097 88 35 533
54 | 60605 | មានជ័យ | 11 | 2014-07-11 | 12-13/7/2014 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | លោក គាត ស៊ុនថៃ | 088 70 55 755
55 | 60606 | ងន | 13 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 2014-08-10 | 2014-08-14 | លោក គង់ សុភា | 097 88 35 533
56 | 60607 | សណ្ដាន់ | 13 | 2014-08-11 | 12-13/08/2014 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | លោក ហ៊ឺ សារ៉ា | 092 61 50 94
57 | 60608 | សុចិត្រ | 7 | 2014-08-12 | 13-14/08/14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | លោក ហ៊ឺ សារ៉ា | 092 61 50 94
58 | 60609 | ទំរីង | 8 | 2014-09-08 | 15-17/09/14 | 2014-09-20 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | លោក គង់ សុភា | 097 88 35 533
| 607 | សន្ទុក | 81
1 | 60701 | បឹងល្វា | 6 | 2014-08-08 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 22/08/2014 | កាន់ ឈុននី | 012690301
5 | 60705 | ក្រយា | 8 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 2014-12-08 | 13/08/2014 | 15/08/2014 | កាន់ ឈុននី | 012690301
3 | 60703 | កំពង់ថ្ម | 11 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | កាន់ ឈុននី | 012690301
2 | 60702 | ជ្រាប់ | 4 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | អ្នកស្រី ម៉ប់ ចន្ធូ | 012793269
6 | 60706 | ព្នៅ | 3 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | លោកស្រី ម៉ប់ ចន្ធូ | 012793269
7 | 60707 | ប្រាសាទ | 10 | 2014-08-05 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | លោកស្រីម៉ប់ ចន្ធូ | 012793269
8 | 60708 | តាំងក្រសាំង | 11 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-15 | លោកស្រីម៉ប់ចន្ធូ | 012793269
4 | 60704 | កកោះ | 10 | 2014-08-07 | 2014-08-14 | 18/08/2014 | 2014-08-20 | 25/08/2014 | ស៊ុំ តឹក | 012510327
9 | 60709 | ទីពោ | 13 | 2014-08-08 | 15/08/2014 | 19/08/2014 | 22/08/2014 | 24/08/2014 | លោកស៊ុំ តឹក | 012510327
10 | 60311 | ត្បូងក្រពើ | 5 | 2014-08-06 | 13/08/2014 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 26/08/2014 | លោកស៊ុំ តឹក | 012510327
| 608 | ស្ទោង | 133
69 | 60801 | បន្ទាយស្ទោង | 15 | 2014-08-13 | 18-19/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | លោក ឡាយ ស៊ីលី | 077 66 74 47
70 | 60802 | ចំណាក្រោម | 10 | 2014-08-18 | 19-20/08/14 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | លោក មឿន ចានថា | 012 40 63 57
71 | 60803 | ចំណាលើ | 10 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | លោក មឿន ចានថា | 012 40 63 57
72 | 60804 | កំពង់ចិនជើង | 6 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | លោកស្រី មាស សំសុគន្ធា | 092 26 13 84
73 | 60805 | កំពង់ចិនត្បូង | 7 | 2014-08-13 | 19-20/08/14 | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | លោក មឿន ចានថា | 012 40 63 57
74 | 60806 | ម្សាក្រង | 11 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | លោក ហូ ហុង | 012 70 85 97
75 | 60807 | ពាមបាង | 1 | 2014-08-21 | 22-25/08/14 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | លោក ហូ ហុង | 012 70 85 97
76 | 60808 | ពពក | 8 | 2014-08-13 | 18-19/08/14 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | លោកស្រី មាស សំសុគន្ធា | 092 26 13 84
77 | 60809 | ប្រឡាយ | 14 | 2014-08-14 | 19-20/08/14 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | លោកស្រី មាស សំសុគន្ធា | 092 26 13 84
78 | 60810 | ព្រះដំរី | 9 | 2014-08-14 | 19-20/08/14 | 2014-08-26 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | លោក ឡាយ ស៊ីលី | 077 66 74 47
79 | 60811 | រុងរឿង | 9 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | 2014-09-04 | លោក ឡាយ ស៊ីលី | 077 66 74 47
80 | 60812 | សំព្រោច | 17 | 2014-08-14 | 18-19/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | លោក មឿន ចានថា | 012 40 63 57
81 | 60813 | ទ្រា | 16 | 2014-08-18 | 21-22/08/14 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 2014-09-05 | លោក ឡាយ ស៊ីលី | 077 66 74 47
កំណត់សំគាល់៖
សកម្មភាព ១.១ ៖ តំណាងឱ្យសកម្មភាពទី១ នៃជំហានទី១ គឺការប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ នៃដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ
សកម្មភាព ១.២ ៖ តំណាងឱ្យសកម្មភាពទី២ នៃជំហានទី១ គឺការប្រជុំនៅថ្នាក់ភូមិ នៃដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ
សកម្មភាព ១.៣ ៖ តំណាងឱ្យសកម្មភាពទី៣ នៃជំហានទី១ គឺការប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ នៃការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ
សកម្មភាព ២.១ ៖ តំណាងឱ្យសកម្មភាពី១ នៃជំហានទី២ ការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគឃុំ គឺការរៀបចំតារាងទី ២.១ ២.២ និង ២.៣
សកម្មភាព ២.២ ៖ តំណាងឱ្យសកម្មភាពទី២ នៃជំហានទី២ គឺការផ្ញើតារាង ២.១ និង ២.៣ មកមន្ទីរផែនការខេត្តតាមរយៈទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ
កំពង់ធំ ថ្ងៃទី ............ខែ ............ ឆ្នាំ ២០១៤
| បានឃើញ និង ឯកភាព |  |  |  | បានឃើញ |  |  | រៀបចំដោយ
| នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត |  |  |  | នាយកទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ |  |  | មន្ដ្រីបង្គោល
|  | ឡង គីសឹង |  |  | យស់ យូរ៉េន |  |  | លី វ៉េត

## CIP Schedule .Eng
KINGDOM OF CAMBODIA
NATION RELIGION KING
Kampong Thom Provincial Hall
Planning and Investment Devision
CIP 2014 Implementation Plan
No | Code | District/ Commune | # village | CIP Step I |  |  | CIP Step II |  | CSO responsible | Tel.
|  |  |  | Act 1.1 | Act 1.2 | Act 1.3 | Act 2.1 | Act 2.2
| 601 | Baray | 182
1 | 60101 | Bak Sna | 5 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | Mr. Leng Heng | 086470034
2 | 60102 | Ballangk | 13 | 13/08/2014 | 14-15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | Mrs. Ros Sophirum | 017860711
3 | 60103 | Baray | 12 | 15/08/2014 | 16/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | Miss. Mom Soknim | 089638669
4 | 60104 | Boeng | 5 | 2014-08-11 | 14-18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | Miss. Mom Soknim | 089638669
5 | 60105 | Chaeung Daeung | 10 | 2014-08-12 | 13-15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | Mrs. Ros Sophirum | 017860711
6 | 60106 | Chranieng | 13 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | Mr. Morm Tim | 078715871
7 | 60107 | Chhuk Khsach | 14 | 2014-08-12 | 13-14/08/2014 | 16/08/2014 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | Mr. Ouk Chansoeun | 0963781144
8 | 60108 | Chong Doung | 8 | 14/08/2014 | 15-16/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | Miss. Mom Soknim | 089638669
9 | 60109 | Chrolong | 9 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 17/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | Mr. Keat Keanghour | 012516956
10 | 60110 | Kokir Thum | 8 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | 22/08/2014 | Mr. Leng Heng | 086470034
11 | 60111 | Krava | 8 | 2014-08-14 | 15/08/2014 | 19/08/2014 | 21/08/2014 | 25/08/2014 | Mr. Leng Heng | 086470034
12 | 60112 | Andoung Pou | 7 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 22/08/2014 | Mr. Morm Tim | 078715871
13 | 60113 | Pongro | 7 | 13/08/2014 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | Mr. Keat Keanghour | 012516956
14 | 60114 | Sou Young | 11 | 2014-08-11 | 13/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 22/08/2014 | Mr. Keat Keanghour | 012516956
15 | 60115 | Sralau | 14 | 2014-08-12 | 19-21/08/2014 | 22/08/2014 | 23/08/2014 | 23/08/2014 | Mr. Ouk Chansoeun | 0963781144
16 | 60116 | Svay Phleung | 7 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | Mr. Morm Tim | 078715871
17 | 60117 | Tnaot Chum | 9 | 2014-08-14 | 15-19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | Mrs. Ros Sophirum | 017860711
18 | 60118 | Treal | 22 | 13/08/2014 | 14-19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | Mr. Ouk Chansoeun | 0963781144
| 602 | Kampong Svay | 93
19 | 60201 | Chey | 6 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | Ms. Sa sokvy | 012 259 649
20 | 60202 | Damrei Slab | 5 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | Ms. Duy Kunthea | 092 616 978
21 | 60203 | Kampong Kou | 5 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | Mss. So Phearin | 012 832390
22 | 60204 | Kampong Svay | 12 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Ms. Sa sokvy | 012 259 649
23 | 60205 | Ni Pechr | 3 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Mss. So Phearin | 012 832390
24 | 60206 | Phat Sanday | 5 | 29/7/2014 | 30-31/7/2014 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Mr. Yam Yom | 012 459 271
25 | 60207 | San Kor | 14 | 2014-08-01 | 4-5/8/2014 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Ms. Duy Kunthea | 092 616 978
26 | 60208 | Tbaeng | 15 | 21/07/2014 | 23-24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 30/07/2014 | Mr. lon Kim an | 012 965502
27 | 60209 | Trapeang Ruessei | 17 | 2014-08-01 | 4-5/8/2014 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Mr. lon Kim an | 012 965502
28 | 60210 | Kdei Doung | 4 | 2014-08-01 | 4-5/8/2014 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Mss. So Phearin | 012 832390
29 | 60211 | Prey Kuy | 7 | 2014-08-01 | 4-5/8/2014 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Ms. Sa sokvy | 012 604 501
| 603 | Stueng Saen | 39
30 | 60301 | Damrei Choan Khla | 4 | 2014-11-08 | 14-19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | Pim Kimoeung | 012 832390
31 | 60302 | Kampong Thom | 7 | 2014-12-08 | 16-17/8/2014 | 19-21/8/2014 | 2-4/9/2014 | 8-10/9/2014 | Pim Kimoeung | 012 832390
32 | 60303 | Kampong Roteh | 2 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 13-14/8/2014 | 25/8/2014 | 2014-03-09 | Oum Kim Hann | 092 175637
33 | 60304 | Ou Kanthor | 4 | 20/8/2014 | 21-26/8/2014 | 27-29/8/2014 | 2014-06-09 | 15/09/2014 | Oum Kim Hann | 092 175637
34 | 60305 | Kampong Krabau | 3 | 2014-11-08 | 12-17/8/2014 | 27-29/8/2014 | 2014-06-09 | 15/09/2014 | Kim Sophal | 089 758315
35 | 60306 | Prey Ta Hu | 3 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | Kim Sophal | 089 758315
36 | 60307 | Achar Leak | 3 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | Oum Kim Hann | 092 175637
37 | 60308 | Srayov | 13 | 13/8/2014 | 15-18/2014 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 22/8/2014 | Pim Kimoeung | 012 832390
| 604 | Prasat Balangk | 64
38 | 60401 | Doung | 8 | 11.08.2014 | 12-19.08.2014 | 20.08.2014 | 21.08.2014 | 25.08.2014 | Seng Samhoeun | 92435624
39 | 60402 | Kraya | 6 | 11.08.2014 | 13-14.08.2014 | 15.08.2014 | 17.08.2014 | 18.08.2014 | Chiv Kheing | 89876626
40 | 60403 | Phan Nheum | 8 | 14.08.2014 | 15-16.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | 20.08.2014 | Seng Samhoeun | 92435624
41 | 60404 | Sa Kream | 11 | 14.08.2014 | 16-18.08.2014 | 19.08.2014 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | Chiv Kheing | 89876626
42 | 60405 | Sala Visai | 19 | 04.08.2014 | 5-29.08.2014 | 01.09.2014 | 03.09.2014 | 04.09.2014 | Seng Samhoeun | 92435624
43 | 60406 | Sameakki | 5 | 07.08.2014 | 11-15.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | 22.08.2014 | Chiv Kheing | 89876626
44 | 60407 | Tuol Kreul | 7 | 13.08.2014 | 14-15.08.2014 | 17.08.2014 | 18.08.2014 | 19.08.2014 | Seng Samhoeun | 92435624
| 605 | Prasat Sambour | 66
45 | 60501 | Chhuk | 16 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | Chhun Sarith/Pun Sinhin | 012 287 054
46 | 60502 | Koul | 11 | 2014-05-08 | 06-11/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | Chhun Sarith/Pun Sinhin | 012 287 054
47 | 60503 | Sambour | 15 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | Chhun Sarith/Pun Sinhin | 012 287 054
48 | 60504 | Sraeung | 9 | 2014-05-08 | 06-08/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | Mai Vun/ Oeur Sina | 077 885 217
49 | 60505 | Tang Krasau | 15 | 2014-05-08 | 06-12/08/2014 | 14/08/2014 | 18/08/2014 | 25/08/2014 | Mai Vun/ Oeur Sina | 077 885 217
| 606 | Sandan | 80
50 | 60601 | Chheu Teal | 9 | 2014-08-10 | 11-12/08/14 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | Mr. Keat Sunthay | 088 70 55 755
51 | 60602 | Dang Kambet | 5 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | Mr. Keat Sunthay | 088 70 55 755
52 | 60603 | Klaeng | 7 | 2014-09-05 | 7-8/09/2014 | 2014-09-14 | 2014-09-17 | 2014-09-22 | Mr. Heu Sara | 092 61 50 94
53 | 60604 | Mean Ritth | 7 | 2014-08-08 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-16 | 2014-08-19 | Mr. Kong Sophea | 097 88 35 533
54 | 60605 | Mean Chey | 11 | 2014-07-11 | 12-13/7/2014 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | Mr. Keat Sunthay | 088 70 55 755
55 | 60606 | Ngan | 13 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 2014-08-10 | 2014-08-14 | Mr. Kong Sophea | 097 88 35 533
56 | 60607 | Sandan | 13 | 2014-08-11 | 12-13/08/2014 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | Mr. Heu Sara | 092 61 50 94
57 | 60608 | Sochet | 7 | 2014-08-12 | 13-14/08/14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | Mr. Heu Sara | 092 61 50 94
58 | 60609 | Tum Ring | 8 | 2014-09-08 | 15-17/09/14 | 2014-09-20 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | Mr. Kong Sophea | 097 88 35 533
| 607 | Santuk | 81
59 | 60701 | Boeng Lvea | 6 | 2014-08-08 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 22/08/2014 | Mr.Kann Chhunny | 012 690 301
60 | 60702 | Chroab | 8 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 2014-12-08 | 13/08/2014 | 15/08/2014 | Mr.Kann Chhunny | 012 690 301
61 | 60703 | Kampong Thma | 11 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | Mr.Kann Chhunny | 012 690 301
62 | 60704 | Kakaoh | 4 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | Ms.Morb Chanthou | 012 793 269
63 | 60705 | Kraya | 3 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | Ms.Morb Chanthou | 012 793 269
64 | 60706 | Pnov | 10 | 2014-08-05 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | Ms.Morb Chanthou | 012 793 269
65 | 60707 | Prasat | 11 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-15 | Ms.Morb Chanthou | 012 793 269
66 | 60708 | Tang Krasang | 10 | 2014-08-07 | 2014-08-14 | 18/08/2014 | 2014-08-20 | 25/08/2014 | Mr. Sum Toek | 012 510 327
67 | 60709 | Ti Pou | 13 | 2014-08-08 | 15/08/2014 | 19/08/2014 | 22/08/2014 | 24/08/2014 | Mr. Sum Toek | 012 510 327
68 | 60710 | Tbong Kropeu | 5 | 2014-08-06 | 13/08/2014 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 26/08/2014 | Mr. Sum Toek | 012 510 327
| 608 | Stoung | 133
69 | 60801 | Banteay Stoung | 15 | 2014-08-13 | 18-19/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | Mr. Keo Sopheak | 092 216 384
70 | 60802 | Chamnar Kraom | 10 | 2014-08-18 | 19-20/08/14 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | Ms. Hong Lang Heng | 092 616 624
71 | 60803 | Chamnar Leu | 10 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | Ms. Hong Lang Heng | 092 616 624
72 | 60804 | Kampong Chen Cheung | 6 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | Ms. Meas Samsokunthea | 092-616 978
73 | 60805 | Kampong Chen Tboung | 7 | 2014-08-13 | 19-20/08/14 | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | Mr. Lay Sili | 077 667 447
74 | 60806 | Msar Krang | 11 | 2014-08-13 | 14-15/08/2014 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | Ms. Meas Samsokunthea | 092 216 384
75 | 60807 | Peam Bang | 1 | 2014-08-21 | 22-25/08/14 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | Mr. Moeun Chantha | 012 406 357
76 | 60808 | Popok | 8 | 2014-08-13 | 18-19/08/14 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | Mr. Khiak Dorn | 097 564 9727
77 | 60809 | Pralay | 14 | 2014-08-14 | 19-20/08/14 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | Mr. Khiak Dorn | 097 564 9727
78 | 60810 | Preah Damrei | 9 | 2014-08-14 | 19-20/08/14 | 2014-08-26 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | Mr. Lay Sili | 077 667 447
79 | 60811 | Rung Roeung | 9 | 2014-08-15 | 20-21/08/14 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | 2014-09-04 | Mr. Moeun Chantha | 077 667 447
80 | 60812 | Samprouch | 17 | 2014-08-14 | 18-19/08/14 | 2014-08-25 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | Mr. Lay Sili | 077 667 447
81 | 60813 | Trea | 16 | 2014-08-18 | 21-22/08/14 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 2014-09-05 | Mr. Moeun Chantha | 012 406 357
| Has seen and agreed |  |  |  | Seen |  |  | Kampong Thom, Date: …………………………
| PM of IP3 |  |  |  | Chief of P&ID |  |  | CDP&CIP Focal Point
|  | Mr. Long Kisoeung |  |  | Mr. Yos Youren |  |  | Mr. Ly Veth

## CIP Steps & Activities
vdþénkmµviFIvinieyaKXMu sgáat; |  | THE CYCLE OF CIP
vdþénkmµviFIvinieyaKXMu sgáat; man5CMhan ³ | skmµPaBsMxan;² | There are 5 steps in CIP process: | Main activities
CMhanTI1 ³ karBinitübBaðab¤tRmUvkarCamYyRbCaBlrdæeLIgvij | k> RbCuMenAfñak;XuM | Step 1: Reviewing the Problem or Needs with Citizens | a). Meeting at C/S level
| x> RbCuMenAPUminimYy² |  | b). Meeting at each village
| K> RbCuMenAfñak;XuM |  | c). Meeting at C/S level
CMhanTI2 ³ karerobcMKeRmagvinieyaKXMu sgáat; | k> RbCuMerobcMkmµviFIvinieyaK | Step 2: The Preparation of C/S Investment Projects | a). CIP preparation
| x> karepIJtaragkmµviFIvinieyaKeTAmnÞIrEpnkarextþ |  | b). Send CIP to PDoP
CMhanTI3 ³ sikçasalasmahrNkmµEpnkarfñak;Rsuk xNÐ | k> kareRtomerobcMsikçasala | Step 3: District Integrated Workshop (DIW) | a) DIW preparation
| x> kñúgGMLúgeBlsikçasala |  | b) DIW workshop
CMhanTI4 ³ karGnum½tkmµviFIvinieyaKXuM sgáat; |  | Step 4: The Approval of C/S Investment Program
CMhanTI5 ³ kartamdanRtYtBinitü nigvaytémøkarGnuvtþkmµviFI vinieyaK XuM sgáat; |  | Step 5: Monitoring and Evaluation on Implementation of CIP